ё

ПРИКАЗ

| 21 ноября 2025 года | с. Шумный | № | 391-А |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по снижению документационной нагрузки на педагогических работников МКОУ СОШ № 5 с. Шумный

В целях снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников, на основании письма управления образованием администрации Чугуевского муниципального округа № 2134 от 14.11.2025 г «О формировании плана мероприятий»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по снижению документационной нагрузки на педагогических работников МКОУ СОШ № 5 с. Шумный (Приложение 1).

- Разместить план мероприятий на официальном сайте школы https://shumnyy.ru

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор								И.А. Кочков

Приложение№ 1

к приказу № 391 – А от 21.11.2025

План мероприятий по снижению документационной нагрузки

на педагогических работников в МКОУ СОШ № 5 с. Шумный

|  | Мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки | 21.11.2025 | И.А. Кочков, директор | Издан приказ № 390 – А от 21.11.2025 г |
| 2 | Проведение педагогического совета по вопросу снижения документационной нагрузки педагогических работников | 24.11.2025 | Г.А. Урусова, заместитель директора по УВР |  |
| 3 | Проведение анализа локальных актов образовательной организации на соответствие требований в части бюрократической нагрузки | 24.11.2025 – 05.12.2025 | Г.А. Урусова, заместитель директора по УВР |  |
| 4 | Приведение локальных нормативных и правовых актов в соответствие с федеральными требованиями в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников | 08.12.2025 – 19.12.2025 | И.А. Кочков, директор |  |
| 5 | Приведение должностных инструкций педагогических работников в соответствие с требованиями в части бюрократической нагрузки | 22.12.2025 – 30.12.2025 | И.А. Кочков, директор |  |
| 6 | Исключение незапланированных поручений и обязанностей, а также поручений, не связанных с непосредственным решением педагогических задач | Постоянно | Г.А. Урусова, заместитель директора по УВР |  |
| 7 | Внедрение информационных технологий в документооборот для обеспечения автоматизации делопроизводства | Постоянно | И.А. Кочков, директор Г.А. Урусова, заместитель директора по УВР |  |
| 8 | Замещение документов на бумажном носителе на электронную форму | Постоянно | И.А. Кочков, директор Г.А. Урусова, заместитель директора по УВР |  |
| 9 | Исключение дублирования документов на бумажном и электронном носителе | Постоянно | И.А. Кочков, директор Г.А. Урусова, заместитель директора по УВР |  |
| 10 | Правовое просвещение работников образовательной организации | Постоянно | И.А. Кочков, директор |  |